## Test Cases
TEST CASES
Project Name | 이룸핑 |  | Test Case Author | 주영은 |  | 뷰 없이 백엔드 유닛 테스트만 된 것
Priority | High |  | Test Case Reviewer |  |  | T08-2,4
Description | test results 포함 |  | Test Case Version | v2 |  | T10-1,2,4,5,7
Test Objective |  |  | Test Execution Date | 2024.12.11 |  | T11-1,2
|  |  | Test Case Author | 박수빈, 주영은, 김은지, 최진영, 양나슬, 이희진
|  |  | Test Case Reviewer | 박수빈, 주영은, 김은지, 최진영, 양나슬, 이희진
|  |  | Test Case Version | v1
|  |  | Test Execution Date | 2024-12-30
Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Preconditions | Test Steps | Input Data | Expected Results | Actual Results | Test Environment | Execution Status | Bug Severity | Bug Priority | Attachments | Notes
T01-1 | 사용자 등록 성공 검증 | valid id, password, email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | <valid user name> <valid password> <valid email> | Successful 등록 | Successful 등록 | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-2 | 사용자 등록 실패 검증 | invalid id, password, email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | <중복된 user name> <valid password> <valid email> | "사용할 수 없는 아이디 입니다." | "사용할 수 없는 아이디 입니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-3 | 사용자 등록 검증 ID 유효성 검사 테스트 | invalid id, valid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | (null); password123; user@example.com; | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-4 | 사용자 등록 검증 ID 유효성 검사 테스트 | invalid id, valid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | tooLongUsername1234567890; password123; user@example.com; | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-5 | 사용자 등록 검증 ID 유효성 검사 테스트 | invalid id, valid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | usr; password123; user@example.com; | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-6 | 사용자 등록 검증 ID 유효성 검사 테스트 | invalid id, valid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | invalid*id; password123; user@example.com; | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | "아이디는 4자 이상 20자 이하의 영문과 숫자 조합이어야 합니다. | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-7 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, invalid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; (null) user@example.com; | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | "비밀번호가 일치하지 않습니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-8 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, invalid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; tooLongPassword1234567890; user@example.com; | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-9 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, invalid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; short; user@example.com; | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-10 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, invalid password, valid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; invalid¦password; user@example.com; | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | "비밀번호는 8자 이상 20자 이하의 영문과 숫자, 특수문자 조합이어야 합니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-11 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, valid password, invalid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; password123; (null); | "이메일을 입력해주세요" | "이메일을 입력해주세요" | local | O | 이메일 인증을 먼저 하고 이메일 유효성을 검사하는 문제점이 있음 |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-12 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | valid id, valid password, invalid email을 입력 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | user123; password123; invalid-email; | "email 형식이 아닙니다." | "email 형식이 아닙니다." | local | O |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-13 | 사용자 등록 검증 Password 유효성 검사 테스트 | 비밀번호가 일치하는지 확인 | 1. 회원가입이 되어 있지 않은 신규 유저여야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "회원가입" button | password123; password456; | "비밀번호가 일치하지 않습니다." | "비밀번호가 일치하지 않습니다." |  | O
T01-14 | 사용자 등록 검증 이메일 인증 검증 | 유효한 인증 번호 입력 | 1. 유효한 아이디와 비밀번호를 입력해야 함. 2. 유효한 이메일을 입력한 상태여야 함. | 1. 인증번호 전송 버트 클릭 | user@example.com; | "인증 성공" | "이메일 인증이 완료되었습니다." | local | O | 실제 구현 로직이 없어다는 문제점이 있음. 인증 성공을 기본으로 했음 |  |  | UC001 (사용자 등록)
T01-15 | 사용자 등록 검증 이메일 인증 검증 | 유효하지 않은 인증 번호 입력 | 1. 유효한 아이디와 비밀번호를 입력해야 함. 2. 유효한 이메일을 입력한 상태여야 함. | 1. 인증번호 전송 버트 클릭 | user@example.com; | "인증 실패" | X | local | X |  |  |  | UC001 (사용자 등록)
T02-1 | 로그인 성공 검증 | id, password 입력 | 1. testId; testPassword 가 회원 DB에 저장되어 있어야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "Login" button | testId; testPassword; | "로그인 성공! 환영합니다." | "로그인 성공! 환영합니다." | local | O |  |  |  | UC002 (사용자 인증)
T02-2 | 로그인 실패 검증 | id, password 입력 | 1. testId; testPassword 가 회원 DB에 저장되어 있지 않아야 함. | 1. Enter User name 2. Enter Password 3. Click "Login" button | testId; testPassword; | "로그인 실패: 아이디나 비밀번호를 확인하세요" | "로그인 실패: 아이디나 비밀번호를 확인하세요" | local | O |  |  |  | UC002 (사용자 인증)
T03 | 매장 선택 | 매장 선택 상태 확인 | 회원이 주문하기 화면에 진입한 상태 | 1. 전농관, 학생회관 중 원하는 매장 버튼을 선택한다. 2. 메뉴 열람 화면에서 매장 이름이 일치하는지 확인한다. | 매장 버튼 클릭 | 선택된 매장의 이름이 표시됨 | 선택된 매장의 이름이 표시됨 | local | O |  |  |  | UC003 (매장 선택)
T04-1 | 메뉴 열람 | 메뉴 열람 시 카테고리 상태 확인 | 회원이 메뉴 열람 화면에 진입한 상태 | 1. 회원이 매장을 선택한다. 2. 메뉴 열람 화면에서 카테고리의 종류가 올바르게 출력되는지 확인한다. | 매장 버튼 클릭 | 카테고리 리스트에 있는 카테고리들이 표시됨 | 카테고리 리스트에 있는 카테고리들이 표시됨 | local | O |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T04-2 | 메뉴 열람 | 메뉴 열람 시 메뉴 상태 확인 | 회원이 메뉴 열람 화면에 진입한 상태 | 1. 메뉴 열람 화면에서 카테고리를 선택한다. 2. 카테고리 별 메뉴가 올바르게 출력되는지 확인한다. | 매장 버튼 클릭 후 카테고리 버튼 클릭 | 카테고리 별 메뉴 리스트에 있는 메뉴들의 메뉴명, 가격, 이미지가 표시됨 | 카테고리 별 메뉴 리스트에 있는 메뉴들의 메뉴명, 가격, 이미지가 표시됨 | local | O |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T04-3 | 메뉴 열람 | 옵션 선택 페이지 진입 확인 | 회원이 메뉴 열람 화면에 진입한 상태 | 1. 메뉴 열람 화면에서 메뉴를 선택한다. 2. 옵션 선택 페이지가 뜨는지 확인한다. | 메뉴 선택 | 선택한 메뉴의 옵션 선택 페이지가 표시됨 | 선택한 메뉴의 옵션 선택 페이지가 표시됨 | local | O |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T04-4 | 옵션 선택 | 옵션 선택 확인 | 회원이 옵션 선택 페이지에 진입한 상태 | 1. 옵션을 선택한다. 2. 선택한 옵션이 반영되는지 확인한다. | 옵션 선택 버튼 클릭 | 선택한 옵션 버튼이 올바르게 활성화됨 | 선택한 옵션 버튼이 올바르게 활성화됨 | local | O |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T04-5 | 옵션 선택 | 장바구니 담기 버튼의 금액에 옵션과 수량이 반영되었는지 확인 | 옵션과 수량이 선택된 상태 | 1. 장바구니 담기 버튼에 메뉴 총 금액이 반영되었는지 확인한다. | (ex:샷추가(+500원) 옵션이 추가된 아메리카노(1,600원) 2개) | 옵션이 반영된 금액이 올바르게 표시됨 (ex: '4,200원 장바구니에 담기') | 옵션이 반영되지 않은 메뉴의 기본 가격이 표시됨 | local | X |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T04-6 | 옵션 선택 | 장바구니 담기 버튼 확인 | 옵션과 수량이 선택된 상태 | 1. 장바구니 담기 버튼을 클릭한다 2. 장바구니 페이지로 진입하는지 확인한다. | 담기 클릭 | 장바구니 페이지로 진입 | 장바구니 페이지로 진입 | local | O |  |  |  | UC004 (메뉴 열람)
T05-1 | 장바구니 상품 관리 | 상품 장바구니 내역 확인 | 회원이 상품을 선택하여 장바구니에 추가한 상태 | 1. 장바구니 화면에 들어간다. 2. 선택한 상품이 장바구니에 정상적으로 추가되어 있는지 확인한다. | <valid product> | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-2 | 장바구니 상품 관리 | 중복 상품 추가 방지 확인 | 회원이 특정 상품을 장바구니에 추가한 상태 | 1. 이미 장바구니에 담긴 상품을 다시 추가한다. 2. 추가한 상품의 수량이 증가되었는지 확인한다(중복 추가되지 않았는지 확인한다). | <invalid product> | 이미 추가된 상품의 수량 +1 | 이미 추가된 상품의 수량 +1 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-3 | 장바구니 상품 관리 | 장바구니 상품 삭제 확인 | 장바구니에 하나 이상의 상품이 추가된 상태 | 1. 장바구니 화면에 들어간다. 2. 장바구니에 추가한 상품을 삭제한다. 3. 해당 상품이 정상적으로 삭제되는지 확인한다. | 추가되어 있는 상품의 삭제 버튼 클릭 | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-4 | 장바구니 상품 관리 | 빈 장바구니 상태 확인 | 장바구니에 상품이 추가되지 않은 상태 | 1. 장바구니 화면에 들어간다 2. 장바구니에 상품이 없는지 확인한다. | <empty> | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-5 | 장바구니 상품 관리 | 빈 장바구니 상태 확인 | 장바구니에 상품이 있는 상태 | 1. 장바구니의 상품을 모두 삭제한다. 2. 장바구니에 상품이 없는지 확인한다. | <valid product> | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-6 | 장바구니 상품 관리 | 상품 수량 변경(감소) 확인 | 장바구니에 같은 품목의 상품이 2개 이상 있어야 하는 상태 | 1. 상품 수량 감소 버튼(-)을 클릭한다 2. 정상적으로 상품이 감소되었는지 확인한다. | 2개 이상이 추가되어 있는 상품의 수량 감소 버튼(-) 클릭 | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-7 | 장바구니 상품 관리 | 상품 수량 변경(감소) 확인 | 장바구니에 상품의 개수가 1개로 추가되어 있는 상태 | 1. 상품 수량 감소 버튼(-)을 클릭한다. | 1개가 추가되어 있는 상품의 수량 감소 버튼(-) 클릭 | "상품의 최소 수량은 1입니다."메시지 출력 | 변화없음 | local | X |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T05-8 | 장바구니 상품 관리 | 상품 수량 변경(증가) 확인 | 장바구니에 1개 이상의 상품이 추가되어 있는 상태 | 1. 상품 수량 증가 버튼(+)을 클릭한다 | 상품의 수량 증가 버튼(+) 클릭 | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC005 (장바구니 상품 관리)
T06-1 | 상품 결제 | 결제 방법 선택 확인 | 회원이 결제 방법 선택 화면에 진입한 상태 | 1. 카카오페이 결제하기 버튼 클릭 | 결제방법으로 "카카오페이" 선택 | 카카오페이 결제창으로 이동 | 카카오페이 결제창으로 이동 | local | O |  |  |  | UC006 (상품 결제)
T06-2 | 상품 결제 | 결제 요청 전달 확인 | 회원이 "결제하기"버튼을 클릭한 상태 | 1. 카카오페이 결제창으로 들어간다. 2. 카카오페이 결제창에서 주문한 상품의 이름과 가격이 올바른지 확인한다. | <valid payment amount> <vaild meny name> | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC006 (상품 결제)
T06-3 | 상품 결제 | 결제 성공 처리 확인 | 외부 결제 시스템에서 결제 성공 응답을 반환 | 1. 카카오페이 결제하기 버튼을 클릭한다. 2. 결제수단을 선택하여 결제를 진행한다. | pay로 결제하기 버튼 클릭 결제하기 완료 | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC006 (상품 결제)
T06-4 | 상품 결제 | 결제 실패 처리 확인 | 외부 결제 시스템에서 결제 실패 응답을 반환 | 1. 카카오페이 결제하기 버튼을 클릭한다. 2. 결제수단을 선택하여 결제를 진행한다. | pay로 결제하기 버튼 클릭 15분 이상 결제 승인 미완료 | "결제과정에서 오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요." 메시지 출력 및 결제 중단됨 | 변화없음 | local | X |  |  |  | UC006 (상품 결제)
T06-1-1 | 상품 픽업 시간 예약 | 현재 시간으로부터 30분 이후 시간 선택 | 회원이 픽업 예약 회면에 진입한 상태 | 1. 상품픽업시간 예약 화면으로 들어온다. 2. 현재 시간으로부터 30분 이후의 시간을 선택한다. 3. 결제하기 버튼을 누른다. | 예약 시간 버튼 클릭 결제하기 버튼 클릭 | 성공 | 성공 | local | O |  |  |  | UC006-001 (상품 픽업 시간 예약)
T06-1-2 | 상품 픽업 시간 예약 | 현재 시간으로부터 30분 이내 시간 선택 | 회원이 픽업 예약 회면에 진입한 상태 | 1. 상품픽업시간 예약 화면으로 들어온다. 2. 현재 시간으로부터 30분 이전의 시간이 선택되지 않는지 확인한다. | 예약 시간 버튼 클릭 | "현재 시간으로부터 30분 이후부터 예약이 가능합니다. "메시지 출력 | 현재 시간으로부터 30분 이전의 시간이 선택됨 | local | X |  |  |  | UC006-001 (상품 픽업 시간 예약)
T06-1-3 | 상품 픽업 시간 예약 | 시간 선택 없이 진행 불가 확인 | 회원이 픽업 예약 화면에 진입했으나 시간을 선택하지 않은 상태 | 1. 상품픽업시간 예약 화면으로 들어온다. 2. 결제하기 버튼을 누른다. | 결제하기 버튼 클릭 | "시간대를 선택하세요" 메시지 출력 | "시간대를 선택해주세요." | local | O |  |  |  | UC006-001 (상품 픽업 시간 예약)
T07-1 | order 테이블에서 user id에 맞는 주문 내역 확인하기 | 확인을 원하는 userid의 주문 내역이 있는 경우 | order 테이블에서 여러 userid별로 여러개의 주문을 저장해둔다. | 1. 주문 내역 버튼을 클릭한다. | order table (기준 userid 1) <orderId, userId> <1, 1> <2, 2> <3, 3> <4, 1> | 원하는 userid의 주문내역 목록이 나타남 | 원하는 userid의 주문내역 목록이 나타남 | local | O |  |  |  | UC007 (주문 내역 확인)
T07-2 | order 테이블에서 user id에 맞는 주문 내역 확인하기 | 확인을 원하는 userid의 주문 내역이 없는 경우 | order 테이블에서 여러 userid별로 여러개의 주문을 저장해두고 원하는 userid의 주문은 저장해두지 않는다. | 1. 주문 내역 버튼을 클릭한다. | order table (기준 userid 1) <orderId, userId> <1, 1> <2, 2> <3, 3> <4, 1> | 화면에 주문내역이 없음 | 화면에 주문내역이 없음 | local | O |  |  |  | UC007 (주문 내역 확인)
T08-1 | 주문 상태 관리 | 신규 주문 상태 표시 확인 | 회원이 주문 결제를 완료한 상태 | 1. 회원이 주문 결제를 완료한다. | 회원의 주문 완료 | 1. 회원 화면 : 승인 대기 상태로 표시됨 2. 직원 화면 : 신규주문 목록에 해당 주문이 표시됨 | X | local | X |  |  |  | UC008 (주문 상태 관리)
T08-2 | 주문 상태 관리 | 조리 시작 상태 변경 확인 | 결제된 주문이 직원 화면의 신규주문 목록에 표시된 상태 | 1. 직원이 신규주문 목록에서 주문에 대해 '조리 시작' 버튼을 클릭한다. | 직원모드에서 승인 버튼 클릭 | 1. 회원 화면 : 조리중 상태로 표시됨 2. 직원 화면 : 주문접수 목록에 해당 주문이 표시됨. | O | local | O |  |  |  | UC008 (주문 상태 관리)
T08-3 | 주문 상태 관리 | 픽업 요청 알람 전송 확인 | 주문 상태가 상품준비 완료로 변경된 상태 | 1. 직원이 주문접수 목록에서 주문에 대해 '조리 완료' 버튼을 클릭한다. | 직원모드에서 조리 완료 버튼 클릭 | 회원에게 상품 픽업 알람이 전송됨 | O | local | O |  |  |  | UC008 (주문 상태 관리)
T08-4 | 주문 상태 관리 | 픽업 완료 상태 변경 확인 | 주문상태가 상품준비완료로 변경된 상태 | 1. 직원이 상품준비 완료 목록에서 주문에 대해 '조리 완료' 버튼을 클릭한다. | 직원모드에서 픽업 완료 버튼 클릭 | 1. 회원 화면 : 픽업 요청 상태로 표시됨 2. 직원 화면 : 완료 목록에 해당 주문이 표시됨. | O | local | O |  |  |  | UC008 (주문 상태 관리)
T08-5 | 주문 상태 관리 | 예약 주문 승인 상태 변경 확인 | 예약 상태로 결제된 주문 정보가 직원 화면의 신규주문목록에 표시된 상태 | 1. 직원이 신규주문 목록에서 예약 주문에 대해 '승인' 버튼을 클릭한다. | 직원모드에서 승인 버튼 클릭 | 1. 회원 화면 : 주문 승인 상태로 표시됨 2. 직원 화면 : 예약 대기 목록에 해당 주문이 표시됨. | X | local | X |  |  |  | UC008 (주문 상태 관리)
T09-1 | 주문 루틴 설정 확인하기 | 루틴 생성 및 루틴 확인 | user가 원하는 루틴 시간대, 요일, 매장이름, 메뉴, 옵션 등이 선택되어져 있음 | 1. 저장 버튼을 클릭한다. | routineDay: Mon routineTime: 10:00 cafe: 전농관 menu: americano | 나의 루틴 목록에 설정한 루틴이 생성됨 | 나의 루틴 목록에 설정한 루틴이 생성됨 | local | O | 매장 선택을 먼저 하고 메뉴 선택을 해야하는데, 메뉴 선택을 완료하면 기존 선택했던 것들이(시간, 요일, 매장) 초기화 되어서 다시 선택해야 하는 불편함이 있음 |  |  | UC009 (주문 루틴 설정)
T09-2 | 주문 루틴 설정 확인하기 | 루틴 생성 및 수정시 필수 입력값을 누락한 경우 | 루틴 설정 화면에 있음 | 1. '+' 버튼을 클릭한다. | 누락된 입력값: 메뉴 or 요일 | 저장 버튼이 활성화되지 않는다. | 활성화 | local | X |  |  |  | UC009 (주문 루틴 설정)
T09-3 | 주문 루틴 설정 확인하기 | 루틴 수정 | 저장된 루틴이 존재한다. | 1. 저장된 루틴을 클릭한다. 2. 루틴 내역을 수정한다. 3. 저장 버튼을 클릭한다. | 기존 routineDay: Mon 수정된 routineDay: Fri | 나의 루틴 목록에 수정된 내용이 보임 | 나의 루틴 목록에 수정된 내용이 보임 | local | O |  |  |  | UC009 (주문 루틴 설정)
T09-4 | 주문 루틴 설정 확인하기 | 루틴 삭제 | 저장된 루틴이 존재한다. | 1. 삭제할 루틴의 'x' 버튼을 클릭한다. | N/A | 나의 루틴 목록에서 사라짐 | 나의 루틴 목록에서 사라짐 | local | O |  |  |  | UC009 (주문 루틴 설정)
T09-5 | 주문 루틴 설정 확인하기 | 기존 루틴의 활성화 상태를 변경한다. On/Off | 저장된 루틴이 존재한다. | 1. 변경하고자 하는 루틴의 On/Off 버튼을 클릭한다. | On/Off | on인 경우 동그라미 버튼이 오른쪽, off 인 경우 동그라미 버튼이 왼쪽으로 보임 | 없음 | local | X |  |  |  | UC009 (주문 루틴 설정)
T09-1-1 | 주문 루틴 알림 확인하기 | 회원이 설정한 주문 시간에 시스템이 알림을 정확히 발송하는지 확인 | 회원이 루틴 알람을 사전에 설정 |  | 루틴 알림 시간 도달 | 설정된 시간에 회원에게 알림이 정상적으로 전송됨 successful | 설정된 시간에 회원에게 알림이 정상적으로 전송됨 successful | local | O |  |  |  | UC009-001 (주문 루틴 알림)
T09-1-2 | 주문 루틴 알림 확인하기 | 알림 메시지에 포함된 정보가 정확히 표시되는지 확인 | 회원이 루틴 알람을 사전에 설정 |  | 루틴 알림 시간 도달 | 원하는 문구가 정확히 표시됨 | 원하는 문구가 정확히 표시됨 | local | O |  |  |  | UC009-001 (주문 루틴 알림)
T09-1-3 | 주문 루틴 알림 확인하기 | 회원이 알림 팝업을 클릭했을 때 장바구니 화면으로 정상 이동하는지 확인 | 회원이 알람을 수신한 상태 | 1. 알림 팝업을 클릭한다. | 알림 클릭 | 시스템이 장바구니 화면을 로드하고, 미리 설정된 주문 내용이 포함되어 있음 | 시스템이 장바구니 화면을 로드하고, 미리 설정된 주문 내용이 포함되어 있음 | local | X |  |  |  | UC009-001 (주문 루틴 알림)
T09-1-4 | 주문 루틴 알림 확인하기 | 회원이 알림을 클릭하지 않을 경우 시스템에서 추가 동작이 없는지 확인 | 회원이 알림을 받았으나 클릭하지 않음 |  | 알림 미응답 상태 유지 | 시스템이 별도의 작업을 수행하지 않고, 알림 기록이 유지됨 | 시스템이 별도의 작업을 수행하지 않고, 알림 기록이 유지됨 | local | O |  |  |  | UC009-001 (주문 루틴 알림)
T10-1 | 매장 관리자 설정 확인하기 | 카테고리 및 메뉴 리스트가 정확히 표시되는지 확인 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지에 들어온 상태, 등록된 카테고리 및 메뉴가 존재 | 1. 카테고리란을 클릭한다. 2. 메뉴란을 클릭한다. | N/A | 등록된 카테고리와 메뉴가 정확히 표시됨 | 등록된 카테고리와 메뉴가 정확히 표시됨 | local | O |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-2 | 매장 관리자 카테고리 설정 확인하기 | 관리자가 새로운 카테고리를 등록 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지에 들어와서 카테고리란을 클릭한 상태 | 1. '+' 버튼을 클릭한다. 2. 등록하고자 하는 카테고리의 이름을 입력한다. 3. 엔터를 누른다. | category table name: coffee | 새로 등록된 카테고리가 저장되고 카테고리 리스트에 반영됨 | 새로 등록된 카테고리가 저장되고 카테고리 리스트에 반영됨 | local | O |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-3 | 매장 관리자 카테고리 설정 확인하기 | 관리자가 기존 카테고리를 수정 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지에 들어와서 카테고리란을 클릭한 상태, 기존 카테고리가 존재 | 1. 수정하고자하는 카테고리 항목을 1초 이상 누른다. 2. 카테고리의 이름을 수정한다. 4. 엔터를 누른다. | category table 기존 name: coffee 수정 name: noncoffee | 수정된 카테고리 이름이 저장되고 카테고리 리스트에 반영됨 | X | local | X |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-4 | 매장 관리자 카테고리 설정 확인하기 | 관리자가 기존 카테고리를 삭제 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지에 들어와서 카테고리란을 클릭한 상태 | 1. 'x' 버튼을 클릭한다. | N/A | 해당 카테고리가 삭제되고 카테고리 리스트에 반영됨 | 해당 카테고리가 삭제되고 카테고리 리스트에 반영됨 | local | O |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-5 | 매장 관리자 메뉴 설정 확인하기 | 관리자가 새로운 메뉴를 등록 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지의 카테고리를 설정하여 메뉴란에 들어온 상태 | 1. '+' 버튼을 클릭한다. 2. 메뉴 설정 창에서 상품명, 가격, 옵션, 사진 등을 입력한다. 3. 등록 버튼을 클릭한다. | menu table name: americano price: 1,800 category: 커피 | 새로 등록된 메뉴가 저장되고 메뉴 리스트에 반영됨 | 새로 등록된 메뉴가 저장되고 메뉴 리스트에 반영됨 | local | O |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-6 | 매장 관리자 메뉴 설정 확인하기 | 관리자가 기존 메뉴를 수정 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지의 카테고리를 설정하여 메뉴란에 들어온 상태 | 1. 수정할 메뉴를 선택한다. 2. 메뉴 설정 창에서 상품명, 가격, 옵션, 사진 등을 수정한다. 3. 등록 버튼을 누른다. | menu table 기존 name: americano 수정 name: latte | 수정된 메뉴가 저장되고 메뉴 리스트에 반영됨 | X | local | X |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-7 | 매장 관리자 메뉴 설정 확인하기 | 관리자가 기존 메뉴를 삭제 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지의 카테고리를 설정하여 메뉴란에 들어온 상태, 기존 메뉴가 존재 | 1. 메뉴란의 'x' 버튼을 클릭한다. | N/A | 삭제된 메뉴가 메뉴 리스트에서 삭제됨 | 삭제된 메뉴가 메뉴 리스트에서 삭제됨 | local | O |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T10-8 | 매장 관리자 메뉴 설정 확인하기 | 관리자가 새로운 메뉴를 등록하거나 수정할 때 필수값이 누락됨 | 관리자로 로그인하여 메뉴 설정 페이지의 카테고리를 설정하여 메뉴란의 원하는 메뉴 설정 창에 들어온 상태, 필수 입력값이 누락된 상태 | 1. 등록 버튼을 클릭한다. | menu table name: N/A (누락) price: 1,800 category: 커피 | 등록 버튼이 활성화 되지 않음 | X | local | X |  |  |  | UC010 (메뉴 관리)
T11-1 | order 테이블에서 전일 총매출액 확인하기 | order 테이블에서 전일매출액이 있는 경우 | order 테이블 속에 주문 내역을 날짜별로 여러개 저장해둔다. | 1. 매출액 확인 버튼을 클릭한다. | order table (기준 11.27) 2022-11-26 55 1,800 2022-11-26 56 1,600 2022-11-07 53 1,800 2022-11-09 54 1,600 | 3,400 이 나옴 | 3,400 이 나옴 | local | O |  |  |  | UC011 (매장 총매출액 열람)
T11-2 | order 테이블에서 전일 총매출액 확인하기 | order 테이블에서 전일매출액이 없는 경우 | order 테이블 속에 주문 내역을 날짜별로 여러개 저장해두고 전일의 주문 내역은 저장하지 않는다. | 1. 매출액 확인 버튼을 클릭한다. | order table (기준 11.28) 2022-11-26 55 1,800 2022-11-26 56 1,600 2022-11-07 53 1,800 2022-11-09 54 1,600 | 0 이 나옴 | 0 이 나옴 | local | O |  |  |  | UC011 (매장 총매출액 열람)